АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013.				                       № 1306     		                    г.Новошахтинск

Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Доступная среда для

инвалидов и других маломобильных групп

граждан, проживающих в городе Новошахтинске»

В соответствии с постановлениями Администрации города  от 20.09.2013. №1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ города Новошахтинска» и от 23.09.2013. №1181 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» согласно приложению №1.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2014.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города					       				                  И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление социальной

защиты населения

Администрации города

Приложение № 1

к  постановлению

Администрации города

от 14.10.2013. № 1306

Паспорт

муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске»

| Наименование программы | -муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | -Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее - УСЗН г. Новошахтинска) |
| Соисполнители программы | -отсутствуют |
| Участники программы | -отдел культуры Администрации города (далее - отдел культуры); Управление образования Администрации города (далее -Управление образования); муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее - МБУЗ «ЦГБ»); муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ «УЖКХ»); Новошахтинская городская организация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - НГО РОО ВОИ); Ростовская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» местная организация г. Новошахтинск (далее - м/о ВОС); Новошахтинская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - НГОО ветеранов) |
| Подпрограммы программы | -отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | -отсутствуют |
| Цели программы | -создание благополучного общества и развитой социальной сферы; обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске |
| Задачи программы | -формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных тифлотехническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся; доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации программы | -2014 -2020 годы; этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение программы | -общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2014 - 2020 годах, составляет всего 2 758,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год - 0,00 тыс. руб.; 2015 год - 1 538,50 тыс. руб.; 2016 год - 300,00 тыс. руб.; 2017 год - 560,00 тыс. руб.; 2018 год - 360,00 тыс. руб.; 2019 год - 0,00 тыс. руб.; 2020 год - 0,00 тыс. руб.; из них: средства областного бюджета - 1 417,9 тыс. руб.; средства бюджет города - 1 340,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -увеличение обеспечения инвалидов по зрению и инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся; формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп граждан к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности |

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Новошахтинска.

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13.12.2006. (далее - Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О связи», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях определены требования к органам власти и организациям, независимо от организационно-правовой формы, по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

В настоящее время численность инвалидов в городе Новошахтинске составляет более 9 тыс. человек, в том числе 295 человек - инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,    421 человек - инвалиды по зрению, 47 человек - инвалиды по слуху. Доля инвалидов в общей численности населения города  составляет 8,2%.

В результате осуществления медико-социальной экспертизы федеральным казенным учреждением бюро № 43 филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» в 2011 году проведено 4 339 освидетельствований граждан на предмет установления инвалидности, из них первично - 547  человек;

в 2012 году - 3 991 освидетельствование граждан на предмет установления инвалидности, из них первично - 545 человек.

Из вышеизложенного следует, что первичный выход на инвалидность за 2012 год снизился по сравнению с 2011 годом на 9%, что не снимает проблем инвалидов, проживающих в городе.

Сложившаяся на сегодня инфраструктура города не приспособлена для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В настоящее время строительство современных объектов в основном выполняется с соблюдением норм доступности. Однако данная проблема актуальна в старом фонде: жилые дома, поликлиники, больницы, учебные заведения, - а также в сфере транспортного обслуживания, в учреждениях культуры.

Работа в этом направлении долгое время не осуществлялась, и поэтому создание доступности этих объектов требует поэтапного решения, комплексного подхода и значительных финансовых вложений.

С целью определения оценки состояния доступности приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, городской межведомственной комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов (далее – комиссия) утвержден перечень объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, подлежащий паспортизации, - 46 объектов. В  дальнейшем эти объекты должны быть адаптированы для инвалидов и других маломобильных групп населения города Новошахтинска.

В 2012 году 53,6% от потребности инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению были обеспечены тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации.

В течение 2012 года были предоставлены услуги по сурдопереводу 25 инвалидам по слуху.

При реализации мероприятий программы будут созданы условия для социальной интеграции инвалидов в общественную жизнь, а также у них появятся возможности качественно улучшить свою жизнь.

Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории города, позволит к 2020 году добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее целесообразным для создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан города Новошахтинска.

Прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического развития выполнен исходя из наиболее актуальных факторов, оказывающих прямое или косвенное негативное влияние на современное состояние доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан.

Характер программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления программой:

отсутствие ожидаемых конечных результатов программы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп граждан;

несогласованность действий при реализации мероприятий в рамках программы.

В рамках реализации программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации:

1. Финансовый риск реализации программы может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета и бюджета города.

Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий программы.

2. Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов программы является типичным при выполнении программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации программы, содержащего перечень мероприятий программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Принятие управленческих решений в рамках программы осуществляется с учетом информации, поступающей от участников программы.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни города.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп граждан целями программы стало обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  граждан, проживающих в городе, создание благополучного общества и развитой социальной среды.

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы.

Показатели (индикаторы) программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) программы приведены в приложении № 5 к настоящей программе.

Раздел 3.

Обоснование выделения подпрограмм программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий программ

Выделение подпрограмм программы нецелесообразно из-за небольшого количества мероприятий программы.

Характеристика основных мероприятий программы представлена в приложении № 2 к программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению программы

Расходы бюджета города на реализацию программы представлены в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального и  областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы представлены в приложении № 4 к настоящей программе.

Раздел 5.

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов)  их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Е= F'  /  N'*100%

где:

E - эффективность реализации программы;

F' - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

N' - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой;

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях № 3 и № 4 к программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф  /  Фп * 100%

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, %;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы, тыс. руб.;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

4.1. достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80% до 100%, - программа считается эффективной.

4.2. достигнуты целевые показатели (индикаторы)  программы с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа считается умеренно эффективной;

4.3. заданные целевые показатели (индикаторы)  программы выполнены не более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объёме – программа считается  слабо эффективной;

4.4. в остальных случаях программа считается неэффективной.

Раздел 6.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников  программы

Взаимодействие ответственного исполнителя и участников программы осуществляется в соответствии с требованиями постановления Администрации города Новошахтинска от 20.09.2013. № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска».

Ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств несет начальник УСЗН г. Новошахтинска, в пределах возложенных полномочий.

В целях формирования сведений и отчетов о реализации программы участники программы предоставляют ответственному исполнителю программы следующую информацию:

отчет об исполнении плана реализации программы по итогам: полугодия, 9 месяцев - до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год - до 25 января года, следующего за отчетным;

сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Информация, необходимая для подготовки отчета о реализации программы за год, предоставляется до 15 марта года следующего за отчетным.

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам							   Е.И. Туркатова

- Приложение № 1

- к муниципальной программе города

- Новошахтинска «Доступная среда для

- инвалидов и других маломобильных

- групп граждан, проживающих в городе

- Новошахтинске»

Сведения

о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | - | - | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 2. | Доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процентов | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам							                                                                              Е.И. Туркатова

- Приложение № 5

- к муниципальной программе города Новошахтинска

- «Доступная среда для инвалидов и других

- маломобильных групп граждан, проживающих

- в городе Новошахтинске»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Значения базовых показателей (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процентов | P1 C1= -------x 100% K1 рассчитывается на основании данных министерства труда и социального развития Ростовской области и УСЗН г. Новошахтинска | P1 – количество инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных тифлотехническими средствами реабилитации |
|  |  |  |  | K1 – количество инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обратившихся за тифлотехническими средствами реабилитации |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | Z U= ------- x 100% N рассчитывается на основании данных, представленных участниками программы и УСЗН г. Новошахтинска | Z – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры по компетенции всех участников программы |
|  |  |  |  | N – общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп граждан по компетенции всех участников программы |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам							                                                                            Е.И. Туркатова

- Приложение № 2				                     к муниципальной программе города

- Новошахтинска «Доступная среда для

- инвалидов и других маломобильных

- групп граждан, проживающих в городе

- Новошахтинске»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |  |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие. Адаптация здания УСЗН г. Новошахтинска для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп граждан | УСЗН г. Новошахтинска |  |  | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | отсутствие беспрепятственного доступа к объектам и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | влияет на состояние показателя: «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Мероприятие. Адаптация объектов образования для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | Управление образования |  |  | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | отсутствие беспрепятственного доступа к объектам и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | влияет на состояние показателя: «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1.3. | Мероприятие. Адаптация объектов культуры для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | отдел культуры |  |  | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | отсутствие беспрепятственного доступа к объектам и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | влияет на состояние показателя: «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. | Мероприятие. Адаптация объектов здравоохранения для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | МБУЗ «ЦГБ» |  |  | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | отсутствие беспрепятственного доступа к объектам и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | влияет на состояние показателя: «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1.5. | Мероприятие. Адаптация объектов транспортной инфраструктуры для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп граждан | МКУ «УЖКХ» |  |  | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | отсутствие беспрепятственного доступа к объектам и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | влияет на состояние показателя: «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие. Обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации |  | УСЗН г. Новошахтинска | 2014 |  | 2020 | реализация права инвалидов на обеспечение тифлотехническими средствами реабилитации | нарушение прав инвалидов на обеспечение тифлотехническими средствами реабилитации | влияет на состояние показателя: «доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам							                                                                               Е.И. Туркатова

- Приложение № 3

- к муниципальной программе города

- Новошахтинска «Доступная среда для

- инвалидов и других маломобильных

- групп граждан, проживающих в городе

- Новошахтинске»

Расходы бюджета города на

реализацию муниципальной программы

| № п/п |  | Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1. |  | Муниципальная программа |  | Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске |  | всего, в том числе: |  |  | X | X |  | X | X | 0,0 |  | 1 538,5 | 300,0 |  | 560,0 |  | 360,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 1.1. |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель про- граммы -УСЗН г. Новошахтинска, всего |  |  | 913 | X |  | X | X | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  | участник 1 - Управление образования, всего |  |  | 907 | X |  | X | X | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  | участник 2 - отдел культуры, всего |  |  | 906 | X |  | X | X | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.3. |  |  |  |  |  | участник 3 - МБУЗ «ЦГБ», всего |  |  | 902 | X |  | X | X | 0,0 |  | 320,0 | 300,0 |  | 560,0 |  | 360,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.1.4. |  |  |  |  |  | участник 4 - МКУ «УЖКХ», всего |  |  | 910 | X |  | X | X | 0,0 |  | 1 218,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2. Основное мероприятие. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие. |  | Адаптация здания УСЗН г. Новошахтинска для беспрепятственного доступа в него инвалидов и других маломобильных групп граждан |  |  |  | ответственный исполнитель программы -УСЗН г. Новошахтинска |  | 913 | X |  | X | X | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие. |  | Адаптация объектов образования для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан |  |  |  | участник 1 - Управление образования |  | 907 | X |  | X | X | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 2.3. | Мероприятие. |  | Адаптация объектов культуры для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан |  |  |  | участник 2 – отдел культуры |  | 906 | X |  | X | X | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.4. | Мероприятие. |  | Адаптация объектов здравоохранения для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан |  |  |  | участник 3 – МБУЗ «ЦГБ» |  | 902 | X |  | X | X | 0,0 |  | 320,0 | 300,0 |  | 560,0 |  | 360,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие. |  | Адаптация объектов транспортной инфраструктуры для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан |  |  |  | участник 4 – МКУ «УЖКХ» |  | 910 | X |  | X | X | 0,0 |  | 1 218,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |
| 3. Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Мероприятие. |  |  | Обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации |  |  | ответственный исполнитель –УСЗН г. Ново-шахтинска, участник 1 – НГО РОО ВОИ, участник 2 – м/о ВОС | - |  | X | X | X | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам							                                                                              Е.И. Туркатова

- Приложение № 4

- к муниципальной программе города

- Новошахтинска «Доступная среда для

- инвалидов и других маломобильных

- групп граждан, проживающих в городе

- Новошахтинске»

Расходы

бюджета города, федерального и  областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа | Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске | УСЗН г. Новошахтинска | всего | 0,0 | 1 538,5 | 300,0 | 560,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.а. |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.б. |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.в. |  |  |  | бюджет города | 0,0 | 120,6 | 300,00 | 560,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.г. |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам							                                                                              Е.И. Туркатова